## Sheet1
Module | Chi tiết | Front end | Timeline | Back end | Timeline | Timeline
Đăng kí người dùng | Tạo người dùng mới | Ngọc - TA | 29/2 | Tuấn - Lương | 2020-02-28 | 2020-02-29
| Enroll người dùng | Ngọc - TA | 2020-03-06 | Tuấn - Lương - Tiền | 2020-03-04 | 2020-03-06
| Duyệt | Ngọc - TA | 2020-03-04 | Tuấn - Lương | 2020-03-04 | 2020-03-04
Đăng nhập |  | Ngọc - TA | 2020-02-29 | Tuấn - Lương | 2020-03-02 | 2020-03-02
Check in/check out |  |  |  | Tuấn - Lương - Tiền | 2020-03-09 | 2020-03-09
Dashboard | Dashboard admin | Ngọc - TA | 2020-03-12 | Tuấn - Lương | 2020-03-11 | 2020-03-12
| Dashboard user | Ngọc - TA | 2020-03-14 | Tuấn - Lương | 2020-03-13 | 2020-03-14
Report | Report | Ngọc - TA | 2020-03-25 | Tuấn - Lương | 2020-03-25 | 2020-03-25
Nếu hoàn thành dự án đúng thời hạn, công ty thưởng 5 triệu VNĐ